## Slide 1
讓機器讀懂一次事件的完整脈絡
地端 AI 事件判讀 —— 六個月、三道決策門的立案提案
今天,五個人要看完三千支影片;而客戶要的答案,兩天內。
車隊行車影像 AI · 單一大型車隊約 3,000 筆事件/天 · 5 位專職分析人員
Po-Kai Huang(學號 26254793)
421104 Artificial Intelligence for Enterprises · Assessment 3
2026 年 8 月
The company name has been changed for commercial in confidence reasons. 內部數字均標示為假設或推算量級,並於各頁附推算方式。

## Slide 2
介紹
自動化停在第二關,剩下的全由 5 個人逐筆看
車上初判 → 雲端複判 → 人工複核;而人工這段有兩種單價,差約 16 倍
車上裝置 · 即時初判
① 已自動化
鏡頭在車上即時初判,偵測到一次可能的危險就記下一筆「事件」
一個「事件」= 一段影片 + 時間地點 + 系統給的分類
單一大型車隊約 3,000 筆/天
雲端 · 複判
② 已自動化
初判結果上傳,雲端再判一次
判定屬實 → 回傳裝置向駕駛警示
自動化到這裡就停了
人工防線 · 5 位專職分析人員 · 逐筆
③ 沒有自動化
這 5 個人做的事:重看影片 → 判成立或誤報 → 離開畫面查證據 → 書面回覆客戶
一次「爭議」= 客戶回頭說「這筆判錯了」;約 5–10% 的事件會被客戶回頭標記 —— 那筆是客戶先看到,我們後知道
尖峰時另徵調 7 位研發工程師離開本職
例行批次複核 · 全量,每一筆都看
約 20 秒 / 筆
營運端的實務估計,尚未以計時量測驗證
當責:複核營運主管 · 第 6 週交出正式基準 · G1 驗收後才據以重估
客戶爭議深入判讀 · 只發生在客戶回頭標記的 5–10%
約 5.25 分鐘 / 筆
由一次實際判讀反推:5 人 × 3.6 個工作日 × 8 小時 ÷ 1,647 筆
樣本:某小型車隊 · 單月 · 4 台車 · 23 天;不含整理與回信
差約 16 倍(5.25 分 ÷ 20 秒 ≈ 15.7)—— 差別不在人,在證據在不在畫面裡
今天的量
29.8–42.9 人時/天
單一大型車隊約 3,000 筆/天;提案人依現有單價推算
今天的產能
40 人時/天 = 5 人 × 8 小時
上緣 42.9 已超過現有產能
本案要建的 AI 能力
讓機器讀懂一次事件的完整脈絡(影片 + 客戶問題 + 規則),並產出可交付的證據與描述
16 倍的成因就是證據不在畫面裡,而要建的能力正…
Notes: 【rows[2]本案要建的 AI 能力】16 倍的成因就是證據不在畫面裡,而要建的能力正是把畫面外的東西讀進來
【這一頁的作用】委員會裡不是每個人都懂這條產線,聽不懂就不會核准。這頁先用三張卡把「事件 → 複判 → 爭議」講成外行也懂的一句話,並當場定義什麼是一個事件、什麼是一次爭議、那 5 個人具體在做什麼;再用 16 倍的單價差把痛點釘死在「證據不在畫面裡」,而那正是本案要建的 VLM 能力的靶心。成因與解法印在同一頁,委員會才知道我們要買的不是產能,是把畫面外的脈絡讀進來的能力。合計 29.8–42.9 對上產能 40,也替下一頁的尖峰論證先埋好伏筆。

## Slide 3
AI 機會
那 2.5–5.5 天裡,四成到八成是模型幫得上的
五段天數已拆開;那兩段慢的原因相同 —— 模型看不到畫面外的東西
單件客戶爭議的五段時間拆解(合計 2.5–5.5 天)
等待 / 排隊
0–1 天
撈數據(找證據)
0.5 天
判讀
1–3 天
內部覆核
0.5 天
寫報告回信
0.5 天
AI 可處理段:撈數據 + 判讀 = 1.5–3.5 天 = 全程的 43%–78%
True
合計 2.5–5.5 天;43%–78% 的精確值為 42.86%–77.78%(五段各自獨立取端點、窮舉 32 組求得)。非 AI 段只佔 22%–57%,而排隊本身只有 0–1 天 —— 那是排班解得掉的唯一一段。⚠ 這五段天數是營運端的估計,不是計時量測;W1–6 交出正式量測,若正式拆解推翻它,本案轉排班方案(G1 判)。
這兩段之所以慢,是同一個原因:模型看不到畫面外的東西 —— 撈數據慢,是因為人要自己去查那個位置與那段路的速限;判讀慢,是因為模型只拿到一張圖。
今天的利用率
74%–107%(29.8–42.9 ÷ 40 人時/天);折算 3.7–5.4 人,現有 5 人
平均編制口徑,不是任何一天的同時在線人力;下緣 …
客戶端已經在承受
現況約半數爭議超過兩天
客戶期望 2 天內、單純案件當天 —— 客戶期望,非…
尖峰徵調 7 位研發工程師
不是管理失當,是算術的必然
離開本職支援、非常態編制 —— 開發產能被拿去補…
量已經不是瓶頸
全客戶 13,000 筆/天,地端約 2.2–3.5 小時跑完,設備佔用率約 9%–15%
⚠ 估算,非實測;此數只含每日全量批次初篩,不含客…
Notes: 【rows[0]今天的利用率】平均編制口徑,不是任何一天的同時在線人力;下緣 74% 仍在產能內 —— 本頁主張的是尖峰做不到,不是天天做不完
【rows[1]客戶端已經在承受】客戶期望 2 天內、單純案件當天 —— 客戶期望,非已簽訂之服務水準協議;此為營運端估計,尚未以工單時戳量測,W1–6 交出正式逾時率
【rows[2]尖峰徵調 7 位研發工程師】離開本職支援、非常態編制 —— 開發產能被拿去補分析產能
【rows[3]量已經不是瓶頸】⚠ 估算,非實測;此數只含每日全量批次初篩,不含客戶爭議深挖那條路徑(其吞吐量由 W1–6 量測)。瓶頸是判準與驗證,不是量
【這一頁的作用】這頁回答委員會最會問的兩題:為什麼是現在、為什麼是 AI 而不是加人。五段天數必須印出來,委員會才親眼看到 43%–78% 落在模型碰得到的那兩段;而那條因果句(兩段慢的原因是同一個技術缺陷)把整頁從營運圖表升級成 AI 立案 —— 沒有它,這只證明「有件事很花時間」。同一頁又自己標明證據等級(營運端估計,非量測)並給出反向出口(推翻就轉排班),把核准變成一個低風險決定;右側的利用率上緣破百與徵調 7 位研發,則把時效缺口接回錢與機會成本。

## Slide 4
AI 機會
誤報的八成三,回到同一個根因
這一件 1,647 筆的判讀吃掉 5 人 3.6 個工作日 = 144 人時
樣本:4 台車 · 23 天 · 1,647 筆 = 一個小型車隊、一個月 —— 以下所有比例僅在此樣本內成立。這一件的分析段:5 位專職分析人員並行 3.6 個工作日 = 144 人時(不含整理與回信)。
ADAS · 行車輔助
DMS · 駕駛監控
事件量(該樣本)
1,029 筆
618 筆
其中誤報
104 筆
20 筆
該樣本人工判定為正確
89.9%
96.8%
這兩個比例共用同一把尺
尺的一致性我們從來沒量過 —— 不比誰準,只指出錯…
標註品質那一包第 10 週建立基線,G2 訂目標值
錯的是誰
模型
人
缺口
脈絡:判定依據不在畫面裡
判準:同一段影片,不同複核者給不同標籤
該樣本全部誤報
124 筆 = 行車輔助 104 + 駕駛監控 20
母體換算:效益與衡量那頁用的「104 / 1,029 ≈ 1…
同一個根因
交通標誌辨識 103 / 124 = 83%
該樣本全部誤報中,根因為交通標誌辨識者;公司自…
解它要的東西
速限資料 —— 公司既有資產
不必外購、不必等新模型;這條今天就能動
漏放那一側
只有一份很薄的獨立樣本
另一個母體,不與本頁比例混用;下一頁講
Notes: 【matrix[3]這兩個比例共用同一把尺】尺的一致性我們從來沒量過 —— 不比誰準,只指出錯的性質不同
【rows[0]該樣本全部誤報】母體換算:效益與衡量那頁用的「104 / 1,029 ≈ 10.1%」只算 ADAS 那一側 —— 兩頁分子不同不是矛盾,是母體不同
【rows[1]同一個根因】該樣本全部誤報中,根因為交通標誌辨識者;公司自己的口徑
【這一頁的作用】委員會要的不是「我們很忙」,是「痛點有多嚴重、而且解得掉」。這頁先用一件真的做完的案子把嚴重性量出來(1,647 筆吃掉 5 個人 3.6 個工作日 = 144 人時),再把病拆成兩種(行車輔助錯的是模型、駕駛監控錯的是人),最後匯流到一個可工程化的靶心:八成三的誤報同一個根因,而解它要的速限資料公司已經有、今天就能動。這是整份提案裡投報最可信的一格 —— 靶心明確、資產已備、且母體與證據等級全部自己標了出來,答辯時沒有可攻擊的空隙。

## Slide 5
AI 機會
量得到的是誤報,量不到的是漏放
被判否決的那一流沒有人回看 - 我們有資料,沒有習慣
看得見的一半:誤報 - 量得到
母體:某小型車隊單月樣本(4 台車 · 23 天 · 1,647 筆人工複核)
該樣本全部誤報 124 筆中,103 筆根因同一個 = 83%(公司自己的口徑;比例僅在此樣本內成立)
為什麼量得到:誤報是「已經送出去、被人看到」的錯 - 人工複核那一流,每一筆都被人看過
代價:誤報只花我們的人時,可以換算成錢
看不見的一半:漏放 - 量不到
唯一的量測:一份 39 筆的人工觸發測試(獨立樣本,非 1,647 筆母體)
能力有、流程沒有:記憶卡存整天分段影片,遠端調閱一台裝置一整天約 10-15 分鐘、有流量成本;但沒有任何常設流程去回看被判否決的那一流
所以錯誤會留下來:沒有人回看 → 那一區永遠不產生新標註 → 模型在那個區域學不到東西 → 漏放繼續發生,而且不進任何一份報表(Ensign et al., 2018)
代價:漏放是駕駛沒收到那次警示 - 落在安全側,不落在報表上
我們有資料,沒有習慣。兩種錯的代價不對稱,所以漏放這一側就算樣本再薄,也要先把它量出來 - 本案把漏放列為否決型護欄。
這份測試是什麼
39 筆人工觸發測試
獨立樣本,非 1,647 筆母體;一次性測試,不是常設量測 -…
正確偵測
17 / 39
人工觸發後有被偵測到
漏偵
12 / 39
報告上我們自己註明:12 是下限
其中:低光或雨天的超速標誌漏偵
6 / 12 = 50%
與誤報第一大根因同源:交通標誌辨識 - 誤報與漏放接在…
待客戶說明用途,無法歸類
10 / 39 ≈ 四分之一
四分之一的樣本連歸類都做不到 - 這一列本身就是「樣本…
我對這條線索的定性
線索,不是結論
W1-6 由評估底座那一包做成帶信賴區間的估計;不成立就…
這一關難在哪(內部觀察)
對應的資料品質屬性
誰在什麼時候把它變成數字
收集
裝置離線與鏡頭遮蔽時段無資料;事件分批上傳、頻率不一
完整性 · 及時性
W1-6 評估底座:分層抽樣 + 冷凍評估集
處理
感測器故障;人工標註本身就會錯 - 而標註錯誤足以改變…
準確性 · 一致性
W3-10 標註品質:誤報的操作型定義 + 判準手冊 + 黃金題
處理後的理解程度
目前不一致:同一段影片,不同複核者會給不同標籤(低頭 v…
可解釋性
W10 前建立複核者一致性基線
Notes: 【rows[0]這份測試是什麼】獨立樣本,非 1,647 筆母體;一次性測試,不是常設量測 - 這是公司到今天唯一的漏放數字
【rows[3]其中:低光或雨天的超速標誌漏偵】與誤報第一大根因同源:交通標誌辨識 - 誤報與漏放接在同一條線索上
【rows[4]待客戶說明用途,無法歸類】四分之一的樣本連歸類都做不到 - 這一列本身就是「樣本有多薄」的證據
【rows[5]我對這條線索的定性】W1-6 由評估底座那一包做成帶信賴區間的估計;不成立就換靶心,G1(第 6 週)判
【matrix[1]處理】感測器故障;人工標註本身就會錯 - 而標註錯誤足以改變模型的評比結論(Northcutt et al., 2021);跨系統重複記錄
【matrix[2]處理後的理解程度】目前不一致:同一段影片,不同複核者會給不同標籤(低頭 vs 閉眼、保溫瓶 vs 手機),而這個不一致從來沒有被量測過
【這一頁的作用】這一頁把「為什麼第一筆錢要買量測,而不是買模型」變成委員會看得見的東西:左邊誤報有母體、有比例、有根因,右邊漏放只有一份 39 筆、自註為下限、還有四分之一無法歸類 - 兩側證據強度的落差本身就是提案的理由。同時它用真實案例數據(1,647 筆樣本、103/124、39 筆測試、6/12)證明痛點不是修辭,再用 Ensign 的回饋迴路說明「沒有人回看的那一流」為什麼會讓錯誤永久留下,把痛點從『這次判錯了』升級成『這個錯誤系統性地不會被發現』。最後主動把最強的線索降級成假說並綁到 G1,誠實度因此是被證明的而不是被宣稱的。

## Slide 6
AI 機會
五條路的差別在成本形狀,不在做什麼
三條不用 AI;採用案要過三道門,六個月內不對外生效
做什麼
成本形狀(隨每日事件量怎麼長)
能不能停 · 反悔成本
判決 · 為什麼
選項 0
加人…
以現行做法增聘專職複…
線性:量幾倍,人就要…
停不下來:編制是常態…
拒絕 - 加人只是沿著…
選項 0b
調班 + 尖峰人力池…
重排班表,把尖峰徵調…
仍線性,但斜率略低…
隨時可停、可退回原班…
待 G1 判定,本案不預…
選項 1
規則式脈絡融合(不用機器學…
定位 + 地圖速限硬規…
一次性建置,之後整段…
可逐條檢查、可回退到…
先做 - 某小型車隊單…
選項 2
地端視覺語言模型事件判讀…
讓機器讀懂一次事件的…
前期一次性投入,之後…
三道門都可停:G1(W6)…
採用 - 前三包不是流…
選項 3
公司既有的雲端判讀規劃…
仍在研擬中的雲端判讀
尚未開始,曲線未定
不在本案範圍,由技術…
前置條件,不是競爭關…
選項 0 的算式(照印,含對本案不利的部分)
提案推算,非核定編制
批次 13,000 x 20 秒 = 72.2 人時(13,000+ 筆/天 = 全客戶每日平均總事件量,雲端伺服器實測統計)
爭議 13,000 x 5-10% x 5.25 分 = 56.8-113.7 人時
合計 129.1-185.9 人時 / 8 小時 = 16.14-23.24 FTE → 取整員額 17-24 人(保產能只能無條件進位;現有 5 人);工作量比 = 129.1 / 29.8 = 4.33 倍,這就是「四倍以上」的算術依據
5.25 分/筆由一次實際判讀反推:5 人 x 3.6 個分析日 x 8 小時 = 144 人時 / 1,647 筆。這是單一批次的實際節奏,不是長期平均
兩個尚未驗證的假設:①約 20 秒/筆是營運端的實務估計,尚未以計時量測驗證 ②假設所有客戶有相同的案件組合與 5-10% 的爭議比例。兩項都由 W1-6 檢驗、G1 上桌;任一項被推翻,17-24 人要重算
加人會讓迴路轉得更久,不會讓它停:裝機量成長 → 複核量成長 → 人力吃緊 → 標註品質不穩 → 回流訓練資料不穩 → 誤報降不下來 → 複核量繼續成長。低品質標註會沿著訓練流程往下游放大(資料級聯)(Sambasivan et al., 2021)
G1(第 6 週)= 因果判定門
可喊停
W1-6 要交出:一件客戶爭議的時間拆解(等待排隊 0-1 天 · 撈數據 0.5 天 · 判讀 1-3 天 · 內部覆核 0.5 天 · 回信 0.5 天 = 合計 2.5-5.5 天)· 兩天逾時率 · 尖峰到件分布 · 抽幀率的召回率比較
怎麼判:把五段分成兩堆 - 「AI 可處理」(撈數據 · 判讀 · 證據包製作)與「AI 不可處理」(排隊 · 排班 · 人力調度)
出口 A:AI 可處理的那一堆佔主要延遲 → 放行選項 1 / 2 的後段
出口 B:否則 → 轉選項 0b(調班 + 尖峰人力池),本案的後五個工作包不執行
⚠️ 初步拆解已顯示 AI 可處理段佔全程 43%-78%,但那是營運端的一次口述拆解,不是系統量測;W1-6 要把它做成正式量測,判定規則不因初步結果而放寬。六週買一個答案,答案不對就不做後面
這 85% 到底是什麼(三層,一層都不可省)
提案推估,非實測
技術寫到概念層次:一套地端視覺語言模型,篩檢與深挖兩種負載由同一台設備分時處理;實際選型與量化規格於 G1 依 W1-6 的量測定案 - 它直接決定要買幾台
吞吐:1,000 支 15 秒事件影片約 10-16 分〔估算,非實測;依一組公開可得模型的公開吞吐特性推估〕;同一批人以 1.0 倍速看完約 250 分
能力層:以現行小模型的表現外推,預期約 85% 的爭議件機器有把握、可直接結案 - 1,000 筆進來約 850 筆,剩約 150 筆送人細看。對那些件而言那就是終局判定〔提案推估,非實測;母體只有客戶爭議段,不含每日全量批次複核〕
本案層:🔴 六個月內對外自動結案覆蓋率目標 = 0%。W12-24 只跑影子模式 - 機器照樣出結論但不對外送,人照常逐筆判,兩邊比對。這是唯一算得出自動結案漏放率的設計
放行層:要讓它對外生效,需通過本案之外的一道獨立門,不在本次請求範圍
怎麼驗:第 12 週用同一份凍結評估集,四臂同場比 - 現行影像模型 / 規則式脈絡基線 / VLM 輔助人工 / 影子模式。G2 只能調整模型假設與規模,不能取消這個實驗
⚠️ 85% 是分流率:它決定「這筆要不要人細看」,不是「這筆是不是誤報」;它與偵測誤報率量的不是同一件事,不可比、不可並排、不可相減。而人現在判得多準,我們沒有量過 - 所以我也不知道 85% 是進步還是退步,那正是第一個工作包要建的東西。
Notes: 【matrix[0]選項 0
加人】以現行做法增聘專職複核人力,覆蓋全部既有客戶
【matrix[0]選項 0
加人】線性:量幾倍,人就要幾倍 → 需 17-24 人(現有 5 人)〔提案推算,非核定編制〕
【matrix[0]選項 0
加人】停不下來:編制是常態支出,而那個迴路照樣轉
【matrix[0]選項 0
加人】拒絕 - 加人只是沿著同一條成本曲線移動,不是把曲線整條外推(完整算式與迴路見下方卡片)
【matrix[0]name】選項 0
加人
【matrix[1]選項 0b
調班 + 尖峰人力池】重排班表,把尖峰徵調的 7 位研發工程師從臨時支援變成有編組、有訓練的正式安排(尖峰徵調是現在就在跑的簡易版)
【matrix[1]選項 0b
調班 + 尖峰人力池】仍線性,但斜率略低;削得掉尖峰,削不掉每日底量。⚠️ 斜率與削峰幅度目前沒有量測
【matrix[1]選項 0b
調班 + 尖峰人力池】隨時可停、可退回原班表 - 五條路裡反悔成本最低的一條
【matrix[1]選項 0b
調班 + 尖峰人力池】待 G1 判定,本案不預先否決它 - 它是最便宜的解。營運端三個限制〔第一手經驗,不是量測〕:新人約三個月才判得準 · 影像有隱私限制不能外包 · 過去擴大人力判準反而更亂;另一項:排班只動得了排隊那 0-1 天
【matrix[1]name】選項 0b
調班 + 尖峰人力池
【matrix[2]選項 1
規則式脈絡融合(不用機器學習)】定位 + 地圖速限硬規則比對,把畫面外的脈絡接到事件上
【matrix[2]選項 1
規則式脈絡融合(不用機器學習)】一次性建置,之後整段下移一階、後續仍線性
【matrix[2]選項 1
規則式脈絡融合(不用機器學習)】可逐條檢查、可回退到規則本身
【matrix[2]選項 1
規則式脈絡融合(不用機器學習)】先做 - 某小型車隊單月樣本中 103 / 124 = 83% 的誤報同一根因,而速限資料自有;高風險決策場景應優先使用可逐條檢查的可解釋方法,而不是對黑箱做事後解釋(Rudin, 2019)。它同時是選項 2 的對照基線
【matrix[2]name】選項 1
規則式脈絡融合(不用機器學習)
【matrix[3]選項 2
地端視覺語言模型事件判讀】讓機器讀懂一次事件的完整脈絡(影片 + 客戶問題 + 規則),產出可交付的描述與證據包
【matrix[3]選項 2
地端視覺語言模型事件判讀】前期一次性投入,之後次線性 - 事件量繼續長,人時不跟著等比長。這是五條裡唯一不是線性的形狀
【matrix[3]選項 2
地端視覺語言模型事件判讀】三道門都可停:G1(W6)· G2(W12)· G3(W24);且六個月內對外自動結案 0%
【matrix[3]選項 2
地端視覺語言模型事件判讀】採用 - 前三包不是流程改善,是評估它的必要前置:量測底座 = 評估基準(沒有它不知道模型判得對不對)· 判準統一 = 驗證資料(判準不一致的標註餵給模型就是垃圾進垃圾出)· 規則式 = 對照基線(要證明模型有增量,得先有一個不用它的基準)
【matrix[3]name】選項 2
地端視覺語言模型事件判讀
【matrix[4]選項 3
公司既有的雲端判讀規劃】不在本案範圍,由技術長辦公室決定
【matrix[4]選項 3
公司既有的雲端判讀規劃】前置條件,不是競爭關係 - 雲端判定真假,誰判定雲端?本案提供它需要的可稽核量測與乾淨標註
【matrix[4]name】選項 3
公司既有的雲端判讀規劃
【這一頁的作用】這一頁要讓委員會相信兩件事。第一,這個 AI 提案是被比較過的:五條路用同一組欄位並排 - 做什麼、成本形狀、能不能停、為什麼 - 差別因此不再是五段等長的描述,而是四種可以一眼分辨的曲線(線性 / 線性但削峰 / 一次性下移一階 / 次線性 / 尚未開始),而唯一不是線性的那一條就是採用案。第二,這個提案是可以被否決的:最便宜的調班沒有被畫醜也沒有被預先否決,選項 0 用最保守、對本案最不利的算法拒絕,G1 有兩個同粗的出口,其中一個出口通向不做本案。最後把 85% 降級成一個要在 W12 被凍結測試集驗、而且六個月內一筆都不對外生效的推估 - 委員會今天核准的是一道可以否決自己的量測,不是一個 85% 的承諾。

## Slide 7
業務影響
十條風險,兩條是這個方案自己造成的
七類十條,每列並排緩解 → 代價 → 偵測訊號(成功 = 緩解成功可能性)
緩解(治理四道)
緩解自己的代價
偵測訊號 (NIST, 2023)
R1 技術局限 · 成功 中
模型不…
解釋:輸出可讀的描述與
引用到…
錯的描述一樣通順,
比錯的分數…
推翻模型判定的比例不降;
只看…
R2 數據 · 成功 中
資料級聯:判…
審計:黃金題 + 抽樣雙人
複核 +…
雙人複核使複核成本
近倍增,需…
交通標誌根因佔比偏離基準
基準…
R3 數據｜自動化偏差 · 成功 中…
教育・介面 (Goddard et al., …
不顯示信心使複核變慢,
與時效…
盲測組與對照組判定差異
超過設…
R4 倫理 · 成功 低
駕駛本人沒…
問責:申訴機制到位前,
產出不供…
限制用途會降低
客戶端採用意願…
駕駛端申訴無處可收,
件數恆為…
R5 社會性 · 成功 高
複核團隊…
教育:角色轉型說明 +
判準手冊…
參與式做法拉長
判準定案時程…
複核團隊留任率或
黃金題參與率…
R6 經濟 · 成功 中
期內回本難…
審計:三道決策門
逐段釋出額度…
分段釋出使長週期
工作包難以排…
決策門審查時單位成本
改善低於…
R7 組織與管理 · 成功 高
缺管…
問責:贊助人指派 +
決策門出席…
決策門增加治理負擔
與會議成本…
決策門連續兩次
無高階出席…
R8 政治法律政策 · 尚無緩解
「…
問責:法務書面意見
於 G1(第 6 …
無 —— 目前沒有
可執行的緩解措…
客戶回頭標記的案件中
出現援引…
R9 倫理｜自動結案的漏放
本案…
問責:六個月影子模式(對外 0%)
…
抽樣稽核吃掉自動化
省下來的一…
漏濾率(否決型):自動結案桶
與…
R10 倫理｜自動結案的冤枉
本案…
問責:申訴即強制轉人工
且不得…
轉人工的量與時效
回到人力瓶頸…
申訴率與
申訴翻案率…
R8 沒有答案 —— 法務書面意見於 G1(第 6 週)前到位;R9 · R10 是這個方案自己造成的,放行門在移交後,不在這六個月。
Notes: 【matrix[0]R1 技術局限 · 成功 中
模型不可解釋 → 複核者不信任】解釋:輸出可讀的描述與
引用到的證據 (Rudin, 2019)
【matrix[0]R1 技術局限 · 成功 中
模型不可解釋 → 複核者不信任】錯的描述一樣通順,
比錯的分數更難察覺
【matrix[0]R1 技術局限 · 成功 中
模型不可解釋 → 複核者不信任】推翻模型判定的比例不降;
只看得到人有看的那些
【matrix[0]name】R1 技術局限 · 成功 中
模型不可解釋 → 複核者不信任
【matrix[1]R2 數據 · 成功 中
資料級聯:判準與脈絡資料】審計:黃金題 + 抽樣雙人
複核 + 來源版本快照
【matrix[1]R2 數據 · 成功 中
資料級聯:判準與脈絡資料】雙人複核使複核成本
近倍增,需以抽樣控制
【matrix[1]R2 數據 · 成功 中
資料級聯:判準與脈絡資料】交通標誌根因佔比偏離基準
基準 = 某小型車隊單月樣本 83%
【matrix[1]name】R2 數據 · 成功 中
資料級聯:判準與脈絡資料
【matrix[2]R3 數據｜自動化偏差 · 成功 中
(Parasuraman & Manzey, 2010)】教育・介面 (Goddard et al., 2012)
介面不顯示信心 (Guo et al., 2017)
【matrix[2]R3 數據｜自動化偏差 · 成功 中
(Parasuraman & Manzey, 2010)】不顯示信心使複核變慢,
與時效缺口相衝
【matrix[2]R3 數據｜自動化偏差 · 成功 中
(Parasuraman & Manzey, 2010)】盲測組與對照組判定差異
超過設計書所訂容忍值
【matrix[2]name】R3 數據｜自動化偏差 · 成功 中
(Parasuraman & Manzey, 2010)
【matrix[3]R4 倫理 · 成功 低
駕駛本人沒有申訴管道】問責:申訴機制到位前,
產出不供個人考核使用
【matrix[3]R4 倫理 · 成功 低
駕駛本人沒有申訴管道】限制用途會降低
客戶端採用意願
【matrix[3]R4 倫理 · 成功 低
駕駛本人沒有申訴管道】駕駛端申訴無處可收,
件數恆為零
【matrix[3]name】R4 倫理 · 成功 低
駕駛本人沒有申訴管道
【matrix[4]R5 社會性 · 成功 高
複核團隊抵觸角色改變】教育:角色轉型說明 +
判準手冊共同編寫
【matrix[4]R5 社會性 · 成功 高
複核團隊抵觸角色改變】參與式做法拉長
判準定案時程
【matrix[4]R5 社會性 · 成功 高
複核團隊抵觸角色改變】複核團隊留任率或
黃金題參與率下滑
【matrix[4]name】R5 社會性 · 成功 高
複核團隊抵觸角色改變
【matrix[5]R6 經濟 · 成功 中
期內回本難證 · 與雲端競合】審計:三道決策門
逐段釋出額度
【matrix[5]R6 經濟 · 成功 中
期內回本難證 · 與雲端競合】分段釋出使長週期
工作包難以排人
【matrix[5]R6 經濟 · 成功 中
期內回本難證 · 與雲端競合】決策門審查時單位成本
改善低於門檻
【matrix[5]name】R6 經濟 · 成功 中
期內回本難證 · 與雲端競合
【matrix[6]R7 組織與管理 · 成功 高
缺管理層支持(誠實命中)】問責:贊助人指派 +
決策門出席為放行前提
【matrix[6]R7 組織與管理 · 成功 高
缺管理層支持(誠實命中)】決策門增加治理負擔
與會議成本
【matrix[6]R7 組織與管理 · 成功 高
缺管理層支持(誠實命中)】決策門連續兩次
無高階出席
【matrix[6]name】R7 組織與管理 · 成功 高
缺管理層支持(誠實命中)
【matrix[7]R8 政治法律政策 · 尚無緩解
「曾判為誤報」的舉證地位】問責:法務書面意見
於 G1(第 6 週)前到位
【matrix[7]R8 政治法律政策 · 尚無緩解
「曾判為誤報」的舉證地位】無 —— 目前沒有
可執行的緩解措施
【matrix[7]R8 政治法律政策 · 尚無緩解
「曾判為誤報」的舉證地位】客戶回頭標記的案件中
出現援引我方誤報的爭議
【matrix[7]name】R8 政治法律政策 · 尚無緩解
「曾判為誤報」的舉證地位
【matrix[8]R9 倫理｜自動結案的漏放
本案自己造成的 · 放行門在移交後】問責:六個月影子模式(對外 0%)
碰撞 / 疲勞 / 行人不自動結案
【matrix[8]R9 倫理｜自動結案的漏放
本案自己造成的 · 放行門在移交後】抽樣稽核吃掉自動化
省下來的一部分(見資源頁)
【matrix[8]R9 倫理｜自動結案的漏放
本案自己造成的 · 放行門在移交後】漏濾率(否決型):自動結案桶
與人工桶的漏放率差值 95% CI
【matrix[8]name】R9 倫理｜自動結案的漏放
本案自己造成的 · 放行門在移交後
【matrix[9]R10 倫理｜自動結案的冤枉
本案自己造成的 · 放行門在移交後】問責:申訴即強制轉人工
且不得由同一模型複判
【matrix[9]R10 倫理｜自動結案的冤枉
本案自己造成的 · 放行門在移交後】轉人工的量與時效
回到人力瓶頸上
【matrix[9]R10 倫理｜自動結案的冤枉
本案自己造成的 · 放行門在移交後】申訴率與
申訴翻案率
【matrix[9]name】R10 倫理｜自動結案的冤枉
本案自己造成的 · 放行門在移交後
【這一頁的作用】直接修 Kenny 第 6 點:原版 2D 位移圖看得到「移動了多少」卻看不到「哪一條對應什麼解法」。改成一列一條風險、同一列並排緩解 → 緩解自己的代價 → 偵測訊號,委員會用眼睛掃一行就答得出「這條誰負責、怎麼知道它壞了」。三條紅底是本頁的說服力來源:R8 承認沒有解、R9/R10 承認是這個 AI 方案自己製造的新風險(自動結案的漏放與冤枉),並且把它們的放行責任明確推到本案之外那道門 —— 主動揭露換取委員會對其餘七條的信任。成功可能性標在每條風險名右側,補上評分要求的第三個維度。

## Slide 8
業務影響
每 1,000 筆爭議,850 筆沒有人會看過
那是這個方案的代價 —— 專案期 綠 0 琥珀 7 紅 1,移交後 綠 0 琥珀 1 紅 7
專案期(影子模式)
移交後(開到天花板)
對照框架:澳洲 AI 倫理八原則 2019 年版
(Department of Industry, S…
本頁只用 2019 年版
理由:逐…
2025 已有後續採用指引
移交…
1 人類、社會與環境福祉
期內同樣人力承接更高複核量;移交後那約 850 筆…
部分
未達成
2 以人為本的價值觀
期內人仍逐筆判;移交後駕駛承受的是機器單方面的決…
部分
未達成
3 公平性 (Australian Human Rights Commission, 2020)
期內排序仍…
部分
未達成
4 隱私保護與安全
擴大影像調閱與判定紀錄保存;唯一不因自動結案而惡化…
部分
部分
5 可靠性與安全性
漏放率目前不存在,只有一份 39 筆人工觸發測試(獨立樣…
部分
未達成
6 透明性與解釋性
對客戶揭露到哪一層尚未決定;移交後客戶不會知道那是…
部分
未達成
7 可申訴性
只有車隊安全主管能標記,駕駛本人不能提出質疑…
未達成
未達成
部署否決條件…
8 問責性
RACI 與三道決策門管的是專案;那 850 筆裡某一筆判錯,沒有人…
部分
未達成
移交後那七盞紅燈掛在第 24 週那道門上;今天要批的是前六週的量測 —— 那正是把它們變回琥珀的唯一路徑。
Notes: 【matrix[0]對照框架:澳洲 AI 倫理八原則 2019 年版
(Department of Industry, Science and Resources, 2019)】本頁只用 2019 年版
理由:逐條可公開查證
【matrix[0]對照框架:澳洲 AI 倫理八原則 2019 年版
(Department of Industry, Science and Resources, 2019)】2025 已有後續採用指引
移交前重跑一次對照
【matrix[0]name】對照框架:澳洲 AI 倫理八原則 2019 年版
(Department of Industry, Science and Resources, 2019)
【matrix[1]name】1 人類、社會與環境福祉
期內同樣人力承接更高複核量;移交後那約 850 筆無人覆核〔推估,非實測〕
【matrix[2]name】2 以人為本的價值觀
期內人仍逐筆判;移交後駕駛承受的是機器單方面的決定
【matrix[3]name】3 公平性 (Australian Human Rights Commission, 2020)
期內排序仍依客戶購買量;移交後配給依據換成機器的信心
【matrix[4]name】4 隱私保護與安全
擴大影像調閱與判定紀錄保存;唯一不因自動結案而惡化的一條
【matrix[5]name】5 可靠性與安全性
漏放率目前不存在,只有一份 39 筆人工觸發測試(獨立樣本,自註為下限)
【matrix[6]name】6 透明性與解釋性
對客戶揭露到哪一層尚未決定;移交後客戶不會知道那是機器判的
【matrix[7]7 可申訴性
只有車隊安全主管能標記,駕駛本人不能提出質疑】未達成
部署否決條件
【matrix[7]name】7 可申訴性
只有車隊安全主管能標記,駕駛本人不能提出質疑
【matrix[8]name】8 問責性
RACI 與三道決策門管的是專案;那 850 筆裡某一筆判錯,沒有人簽過名
【這一頁的作用】直接修 Kenny 第 7 點的後半:這一頁先用標題回答「為什麼一個 AI 提案要談倫理」—— 因為這個方案的產出就是把每 1,000 筆爭議裡約 850 筆變成沒有人看過的判定,那是它的代價,不是外掛的合規章節。雙欄評等讓委員會當場知道自己今天批的是哪一欄(專案期,影子模式,人仍逐筆判),而移交後那七盞紅燈全部掛在第 24 週那道門上;第 4 條保持白底是刻意的對照 —— 它是唯一不因自動結案而惡化的一條。全頁綠燈零條不是失分,是把「移交條件」寫成可稽核的待辦清單,也把前六週的預算正當化成把紅燈變回琥珀的唯一路徑。

## Slide 9
效益與衡量
證明它有效的方法,同時是喊停它的方法
三層 KPI 證明有效,四道護欄一票否決;訂不出的目標值寫明由哪道門訂
這一頁不是外掛的合規章節:上面兩層回答「怎麼證明這個 AI 真的有效」,護欄層回答「什麼情況下要喊停」。護欄層任一未達標,上面兩層的成績一律不採計。參照 Australia's AI Ethics Principles (2019) 第七條可申訴性 —— 被機器處理掉的事件必須有人能提出質疑;把它做成否決型指標,是本提案自己的設計決定,不是該文獻的主張。
指標(層別)
今天的基準 · 母體
目標,或誰在第幾週訂出來
業務① 客戶爭議回覆時效｜主要業務…
單件爭議從分析到回信的完整鏈…
2 天內;單純案件當天〔提案目…
業務② 獲得人工驗證判定的客戶涵蓋率
現況為配給制,依購買量與問題…
本案期內維持 100%(影子模式…
業務③ 可服務的每日事件量上限
現況撐一個大型車隊約 3,000 …
支撐全客戶 13,000+ 筆/天〔…
業務④ 可避免的年度增聘成本
不做本案、以現行做法覆蓋全部…
做本案、移交後開到天花板需 …
營運⑤⑥ 兩條工作流的每筆人工工時
批次複核約 20 秒/筆(全量;營…
兩者的正式量測都提前到 W6…
營運⑦ ADAS · 行車輔助誤報率
某小型車隊單月樣本 104 / 1…
降至 7% 以下〔提案目標;以該…
營運⑧ 客戶回頭標記率(越低越好)
現況 5–10%;同時是「駕駛端無…
降至 5% 以下〔提案目標〕
營運⑨ 尖峰徵調研發人時
尖峰徵調 7 位研發工程師(離…
期內建立峰值徵調人時的量測基…
護欄層｜否決型 · 任一未達標不移交
今天
交什麼 · 第幾週
它一票否決什麼 · 誰負責
⑩ 漏放率
不存在。唯一量測是一份 39 筆人工觸發…
W6 交出帶 95% 信賴區間的點估計;上限值…
否決 G1 放不放行後段工作 · 技術負責人
⑪ 複核者一致性
現況未量測
W10 前建立基線,目標值於 G2 訂定
否決 G2 准不准開放對照重訓 · 複核營運…
⑫ 訓練資料可追溯率
0%
100%,無中間值
未達 100% 不移交(否決型,無中間值)
⑬ 漏濾率(本輪新增)
定義:被分到「有把握、可直接結案」桶…
W12 由影子模式軌交出「自動結案桶與人…
否決自動結案能不能對外生效 —— 沒有它…
Notes: 【matrix[0]業務① 客戶爭議回覆時效｜主要業務價值指標】單件爭議從分析到回信的完整鏈路,平均 2–5 天;約半數超過兩天(營運端估計,不是量測,W6 交出正式量測)
【matrix[0]業務① 客戶爭議回覆時效｜主要業務價值指標】2 天內;單純案件當天〔提案目標 · 客戶期望,非已簽訂之服務水準協議〕。改善來源有兩項:證據包自動化、誤報量下降;各自佔多少由 W16 量測後給出
【matrix[0]name】業務① 客戶爭議回覆時效｜主要業務價值指標
【matrix[1]業務② 獲得人工驗證判定的客戶涵蓋率】現況為配給制,依購買量與問題嚴重性排序;涵蓋率無紀錄,W6 建立
【matrix[1]業務② 獲得人工驗證判定的客戶涵蓋率】本案期內維持 100%(影子模式,機器不對外結案)。移交後開到天花板時會降到約 15% —— 那是本案造成的,不是本案要解的;移交後目標值須與自動結案的放行門一起訂
【matrix[2]業務③ 可服務的每日事件量上限】現況撐一個大型車隊約 3,000 筆/天
【matrix[2]業務③ 可服務的每日事件量上限】支撐全客戶 13,000+ 筆/天〔提案目標;所需人力由 G2 後依實測單位工時重估〕。驅動因子不在我方控制內 —— 由客戶的開通時點決定
【matrix[3]業務④ 可避免的年度增聘成本】不做本案、以現行做法覆蓋全部既有客戶需 17–24 人(現有 5 人)
【matrix[3]業務④ 可避免的年度增聘成本】做本案、移交後開到天花板需 11–12 人(仍須增聘 6–7 人)→ 可避免 5–13 人 ≈ 每年 NT$520–1,521 萬〔以初階工程師公開薪資量級推算,非核定預算〕
【matrix[4]營運⑤⑥ 兩條工作流的每筆人工工時】批次複核約 20 秒/筆(全量;營運端實務估計,尚未以計時量測驗證)· 深入判讀約 5.25 分鐘/筆(5 人 × 3.6 個分析日 = 144 人時 ÷ 1,647 筆反推,單一批次的實際節奏,不是長期平均)
【matrix[4]營運⑤⑥ 兩條工作流的每筆人工工時】兩者的正式量測都提前到 W6,與時間拆解同批交出;目標值於 G1 訂定 —— 全客戶人力推算與可避免成本都掛在這兩個單價上
【matrix[5]營運⑦ ADAS · 行車輔助誤報率】某小型車隊單月樣本 104 / 1,029 ≈ 10.1%(該樣本全部誤報 124 筆 = ADAS 104 + 駕駛監控約 20;本列只算 ADAS 側)
【matrix[5]營運⑦ ADAS · 行車輔助誤報率】降至 7% 以下〔提案目標;以該樣本為基準,G1 後依重新校準的量測重訂〕。只在人機系統軌量,第 12 週判 —— 🚫 不掛在模型本身
【matrix[6]營運⑧ 客戶回頭標記率(越低越好)】現況 5–10%;同時是「駕駛端無效警示率」的可觀測代理
【matrix[7]營運⑨ 尖峰徵調研發人時】尖峰徵調 7 位研發工程師(離開本職 · 非常態編制 · 非專職)
【matrix[7]營運⑨ 尖峰徵調研發人時】期內建立峰值徵調人時的量測基準,目標值於 G2 訂定;歸零列為移交後目標
【matrix[0]⑩ 漏放率】不存在。唯一量測是一份 39 筆人工觸發測試,獨立樣本,公司自註為下限
【matrix[0]⑩ 漏放率】W6 交出帶 95% 信賴區間的點估計;上限值於 G1 由委員會核定
【matrix[1]⑪ 複核者一致性】否決 G2 准不准開放對照重訓 · 複核營運主管
【matrix[3]⑬ 漏濾率(本輪新增)】定義:被分到「有把握、可直接結案」桶,但描述錯誤且該錯誤足以改變判定結論的比例。基準不存在 —— 自動結案機制尚未建立
【matrix[3]⑬ 漏濾率(本輪新增)】W12 由影子模式軌交出「自動結案桶與人工桶的漏放率差值」的 95% 信賴區間;非劣性邊際 δ 由委員會於 G1(W6)事前預註冊 —— 資料 W12 才交,判準必須寫在跑實驗之前
【matrix[3]⑬ 漏濾率(本輪新增)】否決自動結案能不能對外生效 —— 沒有它,分流率就等於把那部分風險藏進「機器有把握」那一桶 · 技術負責人
【這一頁的作用】這頁把「衡量」從外掛的合規章節,改寫成 AI 提案本身的兩個問題:怎麼證明它有效、什麼情況下喊停。對委員會的作用有三個:①上兩層告訴他們這筆錢買的是客戶等多久拿到分析(不是準確率),而且業務指標由營運指標支撐、有階序;②護欄層讓他們知道自己手上握著一票否決,尤其⑬漏濾率是自動結案能不能對外生效的唯一否決點 —— 提案人主動把刀柄遞出去;③每一個今天訂不出的目標值都寫明由哪道門、第幾週、誰負責訂,把「訂不出來」變成可稽核的紀律而不是含糊。

## Slide 10
項目計畫
只有一包是 AI,順序本身就是風險控制
評估集 → 標註 → 特徵 → 地端 VLM;三道門各自寫明什麼條件下停
WP-A 評估底座｜AI 的前置
W1–6
交:公司第一份可稽核的錯誤率(含 95% 信賴區間)· 冷凍…
WP-B 標註品質｜AI 的前置
W3–10
交:誤報的操作型定義 · 判準手冊 · 一致性儀表板。判準…
WP-C 脈絡特徵工程｜AI 的前置
W5–12
交:規則式脈絡層(刻意先做不含模型的版本,它同時是地端…
WP-D 爭議回覆自動化｜併行的營運自動化
W8–16
交:自動證據包 · 回覆時效改善。🔑 這是六個月裡真正對…
WP-E 地端 VLM 事件判讀｜🔴 本案唯一的 AI 主體
W8–24
一套地端視覺語言模型,篩檢與深挖兩種負載由同一台設備…
WP-F 治理與移交｜AI 之後
W20–26
交:移交文件 · 常態儀表板。六個里程碑 M1–M6 落在 W6…
G1 · 第 6 週｜因果判定門
可喊停
交:時間拆解(等待 / 找證據 / 判讀 / 內部覆核 / 回信)· 兩天逾時率 · 尖峰到件分布 · 抽幀率對交通標誌召回率的比較(它直接決定要買幾台)
🔴 停的條件一:只有當「證據搜尋、誤報量與證據包製作」佔主要延遲,才續行後段;否則本案轉為排班與尖峰人力池方案
🔴 停的條件二:評估底座未產出 → 剩餘工作全數不續行
同時要事前預註冊漏濾率的非劣性邊際 δ —— 判準必須寫在跑實驗之前。初步拆解顯示 AI 可處理段(找證據 + 判讀)佔全程 43%–78%,為營運端的初步估計,W1–6 交可稽核版本
G2 · 第 12 週｜四臂比較門
只能改規模,不能取消實驗
同一凍結評估集上跑四臂(見下表),分兩軌:工具品質軌 · 結案判定軌
🔴 這道門停不掉實驗,只能調整模型的假設與規模。規則式若已解掉大部分誤報 → 靶心改為殘餘;規則式若無效 → 先查脈絡資料本身的品質
放行條件:人機判定品質不劣於現況,且人工觸碰時間與 P90 回覆時間達預註冊門檻
🔴 但「自動結案要不要對外開啟」不由 G2、也不由 G3 決定 —— 那需要移交後一道獨立的門,不在本次請求範圍
G3 · 第 24 週｜部署決定門
可喊停
🔴 停的條件:對照重訓證不出增量 → 模型端不部署,只留前四包的成果
就算證不出增量,公司仍留下第一套可重複的模型評估與標註品質流程 —— 那個東西不隨這道門撤掉
對照實驗的設計(hold-out 怎麼凍 · 因子怎麼拆 · 預註冊門檻訂在哪)由技術負責人在 W8 前提出、G2 核可
G2 的四臂(同一凍結評估集)
這一臂誰在判
它算得出什麼 —— 以及為什麼少不了
① 現行影像模型
機器初判,人全數複核
現況的基準線。沒有它,後…
② 規則式脈絡基線
規則式脈絡層 + 人全數複核
不含模型能解掉多少誤報。…
③ 人機協作
機器輔助、人判定
人工觸碰時間 · P90 回覆…
④ 影子模式
機器自己結案但不對外送…
🔴 自動結案桶與人工桶的…
Notes: 【rows[0]WP-A 評估底座｜AI 的前置】交:公司第一份可稽核的錯誤率(含 95% 信賴區間)· 冷凍評估集 · 兩條工作流的單位工時正式基準 · 每案「結案方向」的黃金答案標籤 · 爭議處理的時間拆解、兩天逾時率、尖峰到件分布。公開數據:資料工作佔掉分析人員約八成時間 (Press, 2016) —— 前三包份量偏重是產業常態,不是計畫灌水
【rows[1]WP-B 標註品質｜AI 的前置】交:誤報的操作型定義 · 判準手冊 · 一致性儀表板。判準不一致的標註餵給模型就是垃圾進垃圾出 (Northcutt et al., 2021)
【rows[2]WP-C 脈絡特徵工程｜AI 的前置】交:規則式脈絡層(刻意先做不含模型的版本,它同時是地端 VLM 的對照基線)· 誤報下降量測 (Rudin, 2019)。規則式今天就能做,排第五週是因為沒有前六週的基準線就證不出它有效 —— 這個取捨我提出來,決定權在各位
【rows[3]WP-D 爭議回覆自動化｜併行的營運自動化】交:自動證據包 · 回覆時效改善。🔑 這是六個月裡真正對外交付的商業價值,而且人仍然每一筆都判 —— 它完全不依賴任何自動結案
【rows[4]WP-E 地端 VLM 事件判讀｜🔴 本案唯一的 AI 主體】一套地端視覺語言模型,篩檢與深挖兩種負載由同一台設備分時處理;實際選型與量化規格於 G1 依 W1–6 的量測定案(概念層次)。W8–12 最小離線試驗 → W12–24 只跑影子模式:機器照樣出結論但不對外送,人照常逐筆判,兩邊比對。總投入 4.50 人月不變,係 WP-E 內部人力前移,不增加總人月
【rows[5]WP-F 治理與移交｜AI 之後】交:移交文件 · 常態儀表板。六個里程碑 M1–M6 落在 W6 / W10 / W12 / W16 / W24 / W26,那是交東西的時點,不是可喊停的時點
【matrix[0]① 現行影像模型】現況的基準線。沒有它,後面三臂就沒有「比什麼」
【matrix[1]② 規則式脈絡基線】不含模型能解掉多少誤報。它是地端 VLM 的對照基線 —— 如果它就夠,本案的模型端該縮
【matrix[2]③ 人機協作】人工觸碰時間 · P90 回覆時間 · 判定品質。這是六個月內真正會上線的形態,誤報率也只能在這一軌量
【matrix[3]④ 影子模式】機器自己結案但不對外送,人照常逐筆判,兩邊比對
【matrix[3]④ 影子模式】🔴 自動結案桶與人工桶的漏放率差值(95% 信賴區間),對照 G1 事前預註冊的非劣性邊際 δ;另計冤枉率(該翻案而未翻案)。前三臂全部含人,而要部署的是無人系統 —— 只有這一臂算得出自動結案的漏放率。🚫 判準是比差值、比事前邊際,不是兩條信賴區間的端點互比
【這一頁的作用】這頁要讓委員會相信兩件事,而不是相信「我有計畫」。第一:六包裡只有一包是 AI,其餘五包不是繞路 —— 沒有凍結評估集就量不出模型判得準不準,判準不一致的標註餵給模型就是垃圾進垃圾出,所以順序本身就是風險控制。第二:每一道門都寫出「什麼條件下這個案子會停」,包括 G1 可以整案轉向排班方案、G3 可以直接不部署模型端。四臂表則正面回答答辯必問的那一題:六個月怎麼可能算得出無人系統的風險 —— 答案是第四臂影子模式,前三臂全部含人,只有它算得出自動結案的漏放率。

## Slide 11
項目計畫
成本主體是人,而自動化的代價我們自己先算了
請求核准第一段 4.85 人月 / NT$42–47 萬,並指定贊助人
人力(18.2 人月,六包 × 五種角色 + 專案負責人)
約 NT$158–177 萬
18.2 人月 × 月薪 NT$6.7–7.5 萬(年薪 80–90 萬 ÷ 1…
地端設備(一台起步)
NT$16–20 萬 / 台(一次性)
市場採購量級,非核定採購價;本頁唯一不由算式推得的金…
三年可推算 TCO(兩個數字,🚫 不得合併)
六個月專案期(影子模式)約 NT$50–118 萬(中案 72 萬)｜移交後(含稽核)約 NT$173–1,219 萬
設備 16–20(一次性)+ 電力三年 0.7–1.9〔假設 1.9–3.…
🔴 稽核稅 —— 自動化不是免費的
吃掉毛節省的 3%–52%
移交後爭議段毛節省 48.3–96.7 人時/天 = 6.0–12.1 F…
可避免的年度增聘(移交後,不是六個月的交付)
5–13 人 ≈ NT$520–1,521 萬/年
不做本案、以現行做法覆蓋全部既有客戶需 17–24 人(現…
已辨識、尚未估價的五項非人力成本
不編金額
① 影片儲存 ② 雲端運算(伺服器端推論)③ 圖資更新 ④ 測…
我請求核准的錢
第一段 W1–6
六個月整體額度輪廓 · 分段釋出
第一段 = 評估底座全部 + 標註品質 / 脈絡特徵的限額探索;約 4.85 人月(2.08 + 1.39 + 0.69 + 0.69)/ 量級 NT$42–47 萬〔提案規劃,非核定預算〕
G1(第 6 週)由贊助人決定是否續行 —— 它決定的是要不要續行剩下的工作,不是要不要開始
我請求核准的人
指定贊助人
六方當責:項目贊助人 · 業務負責人 · 數據負責人 · 技術負責人 · 複核營運主管 · 專案負責人(提案人)。每個工作包只有一個 A;三道決策門的 A 一律落在項目贊助人
請委員會指定贊助人,並於 G1 前確認本案與公司既有雲端判讀規劃的範圍、預算與當責邊界(我主張的相依關係,待共同確認;若評估結果是兩案應合併或改序,我接受)
組織障礙不在技術側:政策可改 · 優先序照購買量 · 尖峰徵調研發 —— 所以我要的不只是一筆錢,是一個贊助人跟三道門
六個月之後 / 不做的話
誠實收尾
委員會手上會多三樣東西:① 一份可稽核的錯誤率 ② 一層把畫面外脈絡帶進事件的判斷層 ③ 一份證明或推翻「脈絡到底有沒有用」的對照實驗結果
不做的代價:客戶繼續等 2–5 天、小客戶繼續拿到沒有人看過的判定,而研發工程師在尖峰繼續被拉去看影片
但這句必須交代對價:本案移交後開到天花板時,是所有客戶約 85% 的爭議拿到沒有人看過的判定。差別只有一個,那個差別就是本案要買的東西 —— 那時我們量得出它錯多少,今天量不出
受影響但不在核准鏈上:5 位專職分析人員(工作從逐筆看片變成處理難題與治理,對應「同樣人力、更高產出」這個既有成效樣態)· 車隊客戶的安全主管 · 駕駛(目前無申訴管道)
放行條件(本案的損益兩平門檻):① 若公司選擇以現行流程覆蓋全客戶,年度擴編暴露約 NT$1,248–2,223 萬 —— 這是反事實成本暴露,不是本案承諾的節省。② 完整專案的人力成本約等於 1.4–1.7 個 loaded FTE-year。③ 只有 G2 實測證明可避免或延後至少此容量,且業務確認會轉成少招人或少徵調研發,才放行後續預算。(當責:業務負責人提出容量轉換的確認 · 時點 G2 / 第 12 週 · 它決定第二段預算放不放行) (IBM, n.d.)
Notes: 【rows[0]人力(18.2 人月,六包 × 五種角色 + 專案負責人)】18.2 人月 × 月薪 NT$6.7–7.5 萬(年薪 80–90 萬 ÷ 12)× 間接費率 1.3。三個輸入都印在上面:薪資量級、間接費率、匯率(1 A$ ≈ NT$21,概算),三項都是提案人設定的假設 —— 它是量級,不是報價。唯一叫法為「人力成本估算」,🚫 不得稱總成本
【rows[1]地端設備(一台起步)】市場採購量級,非核定採購價;本頁唯一不由算式推得的金額。規格等級與選型於 G1 依 W1–6 量測定案。採購時點在 G1 之後、W8 之前,不在第一段額度內。設備 = 一個初階工程師年成本(NT$104–117 萬)的 14%–19%;硬體僅佔已估成本的 8%–12%。🚫 不得寫成「用 16–20 萬取代千萬元增聘」—— 機器只打得到那一段裡的一部分,證據整理完人還是要覆核
【rows[2]三年可推算 TCO(兩個數字,🚫 不得合併)】設備 16–20(一次性)+ 電力三年 0.7–1.9〔假設 1.9–3.8 kWh/日 · NT$3.5–4.5/kWh〕+ 延保三年 2.4–6.0〔假設硬體價 5–10%/年〕+ 維運監控與模型更新三年 31.2–70.2。維運人力佔 59%–62%,電力只佔設備價 4%–12%(低功耗工作站級,不是機房 GPU 伺服器)。上界跳這麼大不是估算失準,是治理成本的真實形狀 —— 要多細的精度就要付多少人。🚫 唯一叫法為「三年可推算 TCO」,不得稱三年總成本
【rows[3]🔴 稽核稅 —— 自動化不是免費的】移交後爭議段毛節省 48.3–96.7 人時/天 = 6.0–12.1 FTE;但自動結案必須抽樣盲測稽核,樣本量由精度反推(整體 ±1% 需 753 筆/月 = 0.39 FTE;分層 8 類各 ±1% 需 6,024 筆/月 = 3.14 FTE)→ 淨節省 2.9–11.7 FTE。提案推估,非實測。🚫 在稽核稅、申訴重判與漂移調查三項齊備前,不宣稱任何節省額
【rows[4]可避免的年度增聘(移交後,不是六個月的交付)】不做本案、以現行做法覆蓋全部既有客戶需 17–24 人(現有 5 人);做本案、移交後開到天花板仍需 11–12 人 —— 仍須增聘 6–7 人,🚫 不是「不用增聘」也不是「可以縮編」。以初階工程師公開薪資量級推算,非核定預算,非本案承諾的節省額;🚫 不得與設備價相減成 ROI
【rows[5]已辨識、尚未估價的五項非人力成本】① 影片儲存 ② 雲端運算(伺服器端推論)③ 圖資更新 ④ 測試環境建置 ⑤ AI 訓練資料蒐集。當責:技術負責人與數據負責人於 G1 前補齊量級,它決定第二段額度要不要上修。🚫 因這五項未估價,人力與設備相加後只能稱「已估成本」,不得稱總成本 —— 已辨識而未估價,和沒想到,是兩件事
【這一頁的作用】這頁要在委員會心裡完成三次收斂。第一次:看到「地端 AI」就問「那台機器多少錢」—— 設備價、它相對一個人年成本的 14%–19%、它在已估成本裡的 8%–12%,三秒內收斂成「成本主體是人,不是設備」,避免答辯變成硬體採購的離題辯論。第二次:所有金額都標明是量級不是報價、三個假設輸入都印在畫面上、五項未估價成本逐項列名、TCO 拆成兩個不合併的數字 —— 誠實度不能在唯一的金額上破功。第三次也是最關鍵的一次:稽核稅那一格由提案人自己算出自動化的代價(吃掉毛節省 3%–52%),而放行條件框把「年度擴編暴露」明講成反事實成本、綁上 G2 的可驗證門檻 —— 委員會因此看到的不是一個在推銷 AI 的人,而是一個先幫他們算好帳、並把喊停的權力交回去的人。最後的請求只有兩樣:核准第一段 W1–6,以及指定一個贊助人。

## Slide 12
參考文獻
Australian Human Rights Commission. (2020). Using artificial intelligence to make decisions: Addressing the problem of algorithmic bias.
Department of Industry, Science and Resources. (2019). Australia's artificial intelligence ethics principles.
Ensign, D., Friedler, S. A., Neville, S., Scheidegger, C., & Venkatasubramanian, S. (2018). Runaway feedback loops in predictive policing. PMLR, 81, 160–171.
Goddard, K., Roudsari, A., & Wyatt, J. C. (2012). Automation bias: A systematic review. JAMIA, 19(1), 121–127.
Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., & Weinberger, K. Q. (2017). On calibration of modern neural networks. PMLR, 70, 1321–1330.
Hopp, W. J., & Spearman, M. L. (2011). Factory physics (3rd ed., chaps. 7–9). Waveland Press.
National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0).
Northcutt, C. G., Athalye, A., & Mueller, J. (2021). Pervasive label errors in test sets destabilize machine learning benchmarks. NeurIPS Datasets and Benchmarks Track.
Parasuraman, R., & Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation. Human Factors, 52(3), 381–410.
Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions. Nature Machine Intelligence, 1(5), 206–215.
Sambasivan, N., Kapania, S., Highfill, H., Akrong, D., Paritosh, P., & Aroyo, L. (2021). “Everyone wants to do the model work, not the data work”: Data cascades in high-stakes AI. CHI '21.
Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., Davydov, E., Phillips, T., Ebner, D., … Dennison, D. (2015). Hidden technical debt in machine learning systems. NeurIPS, 28.
APA 7th · The company name has been changed for commercial in confidence reasons.